| SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT KIM ANH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Kim Anh, ngày 15 tháng 08 năm 2014

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

- Năm 2015 là năm đất nước ta có nhiều sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập ĐCSVN; 70 năm ngày CMT8 và Quốc khánh 2/9; 40 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Năm 2015 cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chung của toàn Đảng, toàn dân, Trường THPT Kim Anh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường hòa chung với niềm vui của đất nước.

-Tổng kết, đánh giá, khẳng định những thành tích, những truyền thống tốt đẹp mà nhà trường đã đạt được. Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ thầy và trò của nhà trường trong 50 năm xây dựng và trưởng thành.

-Tạo không khí thi đua, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp nối truyền thống tốt đẹp của nhà trường để xây dường trường THPT Kim Anh ngày càng vững mạnh, thắt chặt tình cảm giữa nhà trường, thầy cô và bạn bè..

-Là ngày hội của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh đã và đang công tác, học tập tại trường, củng cố mối liên hê gắn kết giữa các thế hệ cùng chung sức xây dựng nhà trường.

-Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt…

2.Yêu cầu

-Tổ chức ngày hội trường và lễ kỷ niệm trang trọng, an toàn, mang tính giáo dục cao, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

-Cần huy động đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia xây dựng và thực hiện Lễ kỷ niệm.

-Làm tốt công tác tham mưu để tạo được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và sự ủng hộ của Cha mẹ học sinh và nhân dân.

II.CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1.Thành lập Ban Chỉ đạo, thành phần gồm:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Nguyệt - Bí thư Huyện ủy huyện Sóc Sơn (hs K8).

- Phó Trưởng ban: Ông Tạ Văn Đạo – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (hs  K16)

-Thư ký: Ông Nguyễn Nam Hà – Trưởng Ban Tuyên giáo HU huyện Sóc Sơn (hs K21)

-Các Ủy viên gồm:

+ Ông Nguyễn Lương Du – Trưởng ban Tổ chức HU huyện Sóc Sơn (hs K13).

+ Ông Trần Quang Huy – Trưởng CA huyện Sóc Sơn (hs K15 ).

+ Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng BCH QS huyện Sóc Sơn (hs K15).

+ Bà Vi Thị Bình Anh – Trưởng ban Dân vận HU huyện Sóc Sơn (hs K26).

2.Thành lập Ban Cố Vấn, thành phần gồm:

- Trưởng ban : Ông Nguyễn Minh Tộ - Nguyên HT nhà trường

- Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Duy Hiếu – Nguyên Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Sóc Sơn (hs khóa I).

-Thư ký: Ông Nguyễn Nam Hà – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Sóc Sơn (hs K21).

- Các Ủy viên gồm:

Đại diện các thầy nguyên lãnh đạo nhà trường:

+ Thầy Nguyễn Văn Sình – Nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Đại diện cựu học sinh của trường

+ Ông Nguyễn Văn Nguyệt – Bí thư Huyện ủy huyện Sóc Sơn (hs K8).

+ Ông Tạ Văn Đạo – Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (hs K16).

+ Ông Nguyễn Lương Du – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Sóc Sơn (hs K13).

+ Ông Trần Quang Huy – Trưởng Công an huyện Sóc Sơn (hs K15).

+ Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn (hs k15).

+ Bà Vi Thị Bình Anh – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Sóc Sơn (hs k26).

+ Ông Nguyễn Trọng Khoát – Nguyên Chủ tịch Mặt trận tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên Bí thư Thị ủy thị xã Phúc Yên (hs K2).

+ Ông Nguyễn Văn Hương – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Mê Linh (hs K10)	.

+ Ông Nguyễn Văn Khảng – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã Phúc Yên (hs K7).

+ Ông Đỗ Tiến Đỡ - Chi cục phó Chi cục thuế Sóc Sơn (hs K12).

+ Ông Nguyễn Quang Vệ - Phó Giám đốc Đài phát thanh Sóc Sơn (hs K9).

3.Thành lập Ban Tổ chức, thành phần gồm:

3.1. Ban Giám hiệu, Liên tịch nhà trường.

- Trưởng ban: Bà Trần Thị Hương Hải – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

- Phó trưởng ban thường trực: Bà Ngô Thị Lan Phương – Phó HT nhà trường.

- Phó trưởng ban: Ông Bùi Văn Bình – Phó HT nhà trường.

- Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Xuân Tuấn – Phó HT nhà trường.

- Thư ký: Ông Trần Việt Cường – Thư ký HĐ trường.

3.2.Đại diện các thầy cô giáo trong Hội Cựu giáo chức

- Thầy Trương Như No.

- Cô Lê Thị Thức.

- Cô Phan Thanh Tùng.

- Cô Dương Thị Nguyên.

- Thầy Nguyễn Dũng Tiếp.

- Cô Nguyễn Thị Thuận.

3.3.Đại diện Ban liên lạc các khóa học sinh

4.Thành lập các tiểu ban

4.1. Tiểu ban Liên lạc, thông tin, tuyên truyền,vận động,  thành phần gồm:

- Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Xuân Tuấn – Phó HT nhà trường.

- Thư ký: Ông Ngô Khắc Tính – CVĐ trường.

- Đại diện các thầy nguyên lãnh đạo nhà trường:

+ Thầy Nguyễn Minh Tộ - Nguyên HT nhà trường.

+ Thầy Dương Văn Thuần – Hiệu trưởng trường THPT Tiền Phong – Nguyên HT nhà trường.

+ Thầy Nguyễn Đức Doanh – Hiệu trưởng trường THPT Mê Linh – Nguyên Phó HT nhà trường.

- Đại diện các thầy cô giáo trong Hội Cựu giáo chức:

+ Thầy Trương Như No.

+ Cô Lê Thị Thức.

+ Cô Phan Thanh Tùng.

+ Cô Dương Thị Nguyên.

+ Thầy Nguyễn Dũng Tiếp.

+ Cô Nguyễn Thị Thuận.

- Đại diện cựu học sinh:

+ Ông Nguyễn Lương Du – Trưởng Ban Tổ chức HU huyện Sóc Sơn (hs K13).

+ Ông Nguyễn Văn Hương – Trưởng Ban Tổ chức HU huyện Mê Linh (hs K10)

+ Ông Nguyễn Văn Khảng – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã Phúc Yên (hs K7).

4.2. Tiểu ban xây dựng tư liệu truyền thống (kỷ yếu, phim tư liệu, gian trưng bày tư liệu truyền thống). Thành phần gồm:

- Trưởng Tiểu ban: Bà Ngô Thị Lan Phương – Phó HT nhà trường.

- Thư ký: Ông Nguyễn Hồng Thái – Trưởng TTND nhà trường.

- Đại diện các thầy nguyên lãnh đạo nhà trường:

+ Thầy Bùi Ngọc Ân – Nguyên Hiệu Trưởng nhà trường.

+ Thầy Lưu Văn Cơ – Nguyên Phó HT nhà trường.

+ Thầy Nguyễn Văn Sình - Nguyên Bí thư Chi bộ, Phó HT nhà trường.

- Đại diện các thầy cô giáo trong Hội Cựu giáo chức:

+ Cô Lê Thị Thức.

+ Cô Dương Thị Nguyên

- Đại diện cựu học sinh:

+ Ông Nguyễn Duy Hiếu - Nguyên Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Sóc Sơn (hs khóa I).

+ Ông Nguyễn Nam Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Sóc Sơn (hs K21).

4.3.Tiểu ban văn hóa, văn nghệ thể thao (phụ trách các hoạt động văn nghệ, thể thao, tìm hiểu truyền thống nhà trường, viết về trường Kim Anh).

4.4.Tiểu ban Cơ sở vật chất.

4.5.Tiểu ban An ninh.

4.6.Tiểu ban Lễ tân.

III. CÔNG VIỆC CHÍNH VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1.Công việc chính

1.1.Phát động các phong trào thi đua chào mừng 50 năm thành lập trường:

- Thi đua dạy tốt, học tốt.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

- Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của nhà trường (hình thức Rung chuông vàng); Viết về mái trường Kim Anh, về nhà giáo, về tình thầy trò…

1.2.Xây dựng hồ sơ thi đua đề nghị Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3.

1.3.Công tác liên lạc, thông tin, tuyên truyền, vận động.

1.4.Công tác xây dựng Kỷ yếu, làm phim tư liệu về lịch sử, truyền thống, quá trình phát triển của nhà trường.

1.5.Công tác xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho Hội trường và Lễ kỷ niệm.

- Làm sân trước nhà thể chất (trong tháng 2/2014).

- Sửa cổng.

-  Sửa tường rào, trang trí tường rào bằng pano, hình ảnh để tuyên truyền về 50 năm (dự kiến làm trong năm 2014: giai đoạn 1 đưa 1 số hình ảnh, giai đoạn 2 hoàn thành).

- Sơn sửa khu nhà B.

- Trang trí khánh tiết ngày hội + lễ

+ Trang trí thư viện thành phòng Thư viện – Truyền thống.

+ Làm sân khấu và trang trí trong nhà thể chất để phục vụ các chương trình hoạt động.

2.Các chương trình hoạt động kỷ niệm

2.1.Chương trình chính hội

a. Thời gian, địa điểm, thành phần (dự kiến)

- Thời gian: tháng 11/2015 ( 2 ngày: phần hội 1 ngày, phần lễ 1 ngày ).

- Địa điểm: Trường THPT Kim Anh.

- Thành phần: Khách mời; Toàn thể CB, GV, NV, HS đã và đang công tác, học tập tại nhà trường.

b. Dự kiến các hoạt động diễn ra trong hai ngày chính

Ngày hội:

- Sáng và chiều:

+ đón tiếp các thế hệ thầy cô và các thế hệ học sinh của trường.

+ Chương trình Nghệ thuật tái hiện Lịch sử truyền thống nhà trường “Kim Anh một chặng đường” (dựa vào tư liệu để dựng).

+ Chương trình gặp mặt tọa đàm và giao lưu văn nghệ của các thế hệ GV, HS.

+ Học sinh đang học: tổ chức các gian trưng bày ở phía sau khu nhà A.

+ Mời tiệc (Tùy theo điều kiện thực tế để tổ chức loại hình tiệc) .

-Tối: Gặp mặt các thế hệ Nhà giáo với các đại biểu học sinh

Ngày Lễ:

- Thành phần tham dự:

+ Lãnh đạo cấp trên.

+ Đại diện các cơ quan trên địa bàn.

+ Nguyên lãnh đạo Sở, Huyện (từng quan tâm, giúp đỡ nhà trường).

+ Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.

+ Các trường THPT, TT GDTX trên địa bàn.

+ Các cán bộ, giáo viên từng công tác tại trường.

+ Cựu HS các khóa.

+ Toàn thể CB, GV, NV nhà trường.

+ Đại diện CMHS

+ Toàn thể hs đang học tại trường.

- Dự kiến chương trình:

+ Đón tiếp đại biểu.

+ Văn nghệ chào mừng.

+ Phần nghi lễ.

+ Mời dự tiệc.

2.2.Các chương trình hoạt động dự kiến để chào mừng từ 2014 đến tháng 11/2015.

- Thi đua dạy tốt, học tốt.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

- Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của nhà trường (hình thức Rung chuông vàng); Viết về mái trường Kim Anh, về nhà giáo, về tình thầy trò…

IV.DỰ KIẾN LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN

| THỜI GIAN | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/2014 | Xây dựng lộ trình, kế hoạch tổng thể. Thành lập Tiểu ban LL-TT-TT. Tiểu ban LL-TT-TT bắt đầu kết nối thông tin. | BGH Tiểu ban LL-TT-TT. |  |
| 2/2014 | Hội nghị trù bị để chuẩn bị cho HN BCV. Thành lập các tiểu ban. Các tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động. | BGH |  |
| 3/2014 | - Mở chuyên mục “Hướng tới 50 năm thành lập trường” trên website. Các tiểu ban trình kế hoach hoạt động. Tiểu ban xây dựng tư liệu truyền thống bắt đầu thu thập thông tin, tư liệu. | BBT web Các tiểu ban Tiểu ban LLTT |  |
| 4/2014 | Gặp mặt Hội Cựu giáo chức. -Tiểu ban LL-TT-TT phân công nhiệm vụ từng cá nhân phụ trách liên lạc với các cựu gv, cựu hs cụ thể. - Lập Danh sách Ban liên lạc các khóa. | BGH+Các tiểu ban Tiểu ban LLTT |  |
| 6/2014 | Tiểu ban Xây dựng TLTT: + Báo cáo sơ bộ kết quả LL-TT và các nguồn tư liệu có được. +Trao đổi về biên soạn kỷ yếu và làm phim tư liệu, xây dựng phòng truyền thống. | BTC + Tiểu ban XD TLTT |  |
| 7,8/2014 | - Hội nghị Đại diện Cựu học sinh các khóa (thành phần gồm: BCV + các thầy nguyên lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo nghỉ hưu tại trường + Liên tịch nhà trường + đại diện học sinh các khóa ). Chuẩn bị cơ sở vật chất ban đầu: Sửa cổng (hoàn thiện trước Khai giảng năm học mới). - Các tiểu ban tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. - Xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể thi đua chào mừng 50 năm thành lập trường. | BTC + Các Tiểu ban |  |
| 9/2014 | Phát động Năm học thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập trường. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền: + Thông tin các hoạt động. + Các bài viết. + Giới thiệu, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, những thành tích, những gương mặt tiêu biểu của nhà trường cho học sinh (giờ chào cờ, sinh hoạt lớp…). | BGH + Các đoàn thể |  |
| 10/2014 | - Sửa tường rào và trang trí tường rào giai đoạn 1 - Tổ chức thi Tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của nhà trường. - Hội nghị Ban liên lạc Cựu hs các khóa | BGH + Các Tiểu ban |  |
| 11/2014 | -Tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt cựu học sinh Kim Anh thành đạt (mời đại diện những cựu học sinh tiêu biểu) với các hs đang học tập trong trường. -Tiếp tục tổ chức thi Tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của nhà trường. | BGH + Các Tiểu ban |  |
| 12/2014 | -Tổ chức chương trình Gặp mặt đại diện các cựu học sinh đã và đang tham gia Lực lượng vũ trang. -Tiếp tục tổ chức thi Tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của nhà trường. - Hoàn thành kỷ yếu. | BTC + Các Tiểu ban |  |
| Quý I 2015 | -Gặp mặt các khóa học sinh (Các khóa, các lớp tổ chức). -Tập trung vào thi viết bài về mái trường Kim A. -Tổ chức chương trình “kết nối các thế hệ học sinh tiếp bước truyền thống rèn luyên, học tâp - lập nghiệp - xây dựng quê hương”. | BTC + Các Tiểu ban |  |
| Quý II 2015 | -Gặp mặt các đồng chí cán bộ, giáo viên của nhà trường và các gia đình đã giúp đỡ nhà trường trong thời kỳ sơ tán - Tiếp tục gặp mặt các khóa học sinh. - Hoàn thành phim tư liệu. | BTC + Các Tiểu ban |  |
| Quý III 2015 | Hoàn thành phòng Thư viện - Truyền thống. | BTC + Tiểu ban XDTLTT |  |
| Từ tháng 8-10/2015 | Tập trung vào tập luyện các chương trình trong ngày hội và lễ. Công tác khánh tiết, hậu cần, lễ tân, phù hiệu, quà tặng. | BTC + các Tiểu ban |  |
| Tháng 10/2015 | Thông tin, thông báo mời hội trường trên truyền thông. Gửi Giấy mời. | BTC + Các Tiểu ban |  |
| Tháng 11/2015 | Tổ chức Hội trường và Lễ kỷ niệm | BTC + Các Tiểu ban |  |

Ban tổ chức